## 白票
令和 年 月 日現在
工 事 工 程 表
[19 empty] | 受注者 |  | 住 所
| 工 事 名 | [19 empty] | 商号又は名称
| 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 | [18 empty] | 代表者氏名 | [12 empty] | 印
|  | 種別 | 単位 | 金 額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  | (細別） |  |  |  |  | 作業量 | （％） | 5 10152025 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
工 程 計 画 実 績 表
計
特記事項 | [5 empty] | 工事総合工程表
％
予 定
監督員
[7 empty] | 実 績 | [25 empty] | 確認印
工種
数 量
備 考
総合進捗率
90
60
40
70
50
30
20
10
80
100

## 当初契約記入例
令和 元 年 ５ 月 ２０ 日現在
工 事 工 程 表
|  | 工 事 番 号 | [30 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 |  |  |  | 香川県○○郡○○町字○○
|  | 工 事 名 | 県道○○線 道路改築事業 （○○工区） | [32 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ○○建設株式会社
|  | 工 期 | 自 令和 元 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ２ 年 １ 月 ３１ 日 | [32 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役社長 香川 太郎 | [5 empty] | 印
|  | 種別 |  | 単位 | 金 額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 |  | 3 | 月 |  | 月
|  | (細別） | [5 empty] | 作業量 | （％） | 5 10152025 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
工 程 計 画 実 績 表 | 準備工 |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 2000 | 5/20 | 6/10 | － | 2
| 仮設工 |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 13500 | 6/10 | 12/5 | － | 13.5
| 橋台工 | 作業土工 |  | m3 |  |  |  | m3
|  |  | 1500 |  | 800 | 7/25 | 8/10 | 100 | 0.8
|  | 場所打杭工 |  | 本 |  |  |  | 本
|  |  | 12 |  | 12000 | 8/10 | 8/25 | 0.8 | 12
|  | 橋台躯体工 |  | 基 |  |  |  | 基
|  |  | 2 |  | 30000 | 8/25 | 11/20 | 0.02 | 30
| 護岸 基礎工 |  |  | ｍ |  |  |  | m
|  |  | 300 |  | 6000 | 7/25 | 12/20 | 6.6 | 6
| 法覆 護岸工 | 多自然型 護岸工 |  | m2 |  |  |  | m2
|  |  | 2400 |  | 30000 | 8/10 | 9/30 | 48 | 30
|  | 植生工 |  | m2 |  |  |  | m2
|  |  | 4500 |  | 4500 | 12/20 | 1/15 | 180 | 4.5
| 後片付け |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 1200 | 1/15 | 1/31 | － | 1.2
計
[5 empty] | 100000 |  |  |  | 100
特記事項 | [6 empty] | 工事総合工程表
計画（黒実線）
％
[8 empty] | 予 定 |  | 1% |  |  | 6.9% |  |  | 16.5% |  |  | 41.6% |  |  | 70.2% |  |  | 80.8% |  |  | 89.1% |  |  | 96.1% |  |  | 100%
監督員
[8 empty] | 実 績 | [36 empty] | 確認印
工種
数 量
備 考
総合進捗率
90
60
40
70
50
30
20
10
80
100
当初契約日を記入

## 履行報告時提出記入例
[46 empty] | 令和 元 年 ５ 月 ２０ 日現在 |  | 1月5日（日）まで年始の休業と想定
工 事 工 程 表
[34 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 |  |  |  | 香川県○○郡○○町字○○
|  | 工 事 名 | 県道○○線 道路改築事業 （○○工区） | [33 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ○○建設株式会社
|  | 工 期 | 自 令和 元 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ２ 年 １ 月 ３１ 日 | [33 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役社長 香川 太郎 | [5 empty] | 印
|  | 種別 |  | 単位 | 金 額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 |  | 3 | 月 |  | 月
|  | (細別） | [5 empty] | 作業量 | （％） | 5 10152025 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
工 程 計 画 実 績 表 | 準備工 |  | 1 | 式 | 2000 | 5/20 | 6/30 |  | 2
|  |  | 1 |  | 2000 | 5/20 | 6/10 | － | 2
| 仮設工 |  | 1 | 式 | 13500 | 7/1 | 12/25 |  | 13.5
|  |  | 1 |  | 13500 | 6/10 | 12/5 | － | 13.5
| 橋台工 | 作業土工 | 1500 | m3 | 800 | 8/10 | 8/25 | m3 | 0.8
|  |  | 1500 |  | 800 | 7/25 | 8/10 | 100 | 0.8
|  | 場所打杭工 | 12 | 本 | 12000 | 8/25 | 9/10 | 本 | 12
|  |  | 12 |  | 12000 | 8/10 | 8/25 | 0.8 | 12
|  | 橋台躯体工 | 2 | 基 | 30000 | 9/10 | 12/15 | 基 | 30
|  |  | 2 |  | 30000 | 8/25 | 11/20 | 0.02 | 30
| 護岸 基礎工 |  | 150 | ｍ | 3000 | 8/10 |  | m | 3
|  |  | 300 |  | 6000 | 7/25 | 12/20 | 6.6 | 6
| 法覆 護岸工 | 多自然型 護岸工 | 260 | m2 | 3000 | 8/25 |  | m2 | 3
|  |  | 2400 |  | 30000 | 8/10 | 9/30 | 48 | 30
|  | 植生工 |  | m2 |  |  |  | m2
|  |  | 4500 |  | 4500 | 12/20 | 1/15 | 180 | 4.5
| 後片付け |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 1200 | 1/15 | 1/31 | － | 1.2
| 計 |  |  |  | 64300 |  |  |  | 64.3
[5 empty] | 100000 |  |  |  | 100
特記事項 | [6 empty] | 工事総合工程表
最新の契約時の計画（黒実線）
実績（赤実線）
％
[8 empty] | 予 定 |  | 1% |  |  | 6.9% |  |  | 16.5% |  |  | 41.6% |  |  | 70.2% |  |  |  | 80.8% |  |  | 89.1% |  |  | 96.1% |  |  | 100%
監督員
[8 empty] | 実 績 |  | 1% |  |  | 2% |  |  | 10.1% |  |  | 22.9% |  |  | 37.2% |  |  |  | 46.6% |  |  | 56% |  |  | 64.3% | [13 empty] | 確認印
工種
数 量
備 考
総合進捗率
90
60
40
70
50
30
20
10
80
100
履行確認等進捗を求められた時に提出する工程表は、契約時に提出した工程表に実績を赤書きで記入下さい。
変更契約をしている場合は、最も新しい変更契約時に提出した工事工程表を使用します。
工事履行報告書の提出日を記入

## 変更契約記入例
令和 元 年 ５ 月 ２０ 日現在
工 事 工 程 表
[33 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 |  |  |  |  | 香川県○○郡○○町字○○
|  | 工 事 名 | 県道○○線 道路改築事業 （○○工区） | [32 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | ○○建設株式会社
|  | 工 期 | 自 令和 元 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ２ 年 １ 月 ３１ 日 | [32 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役社長 香川 太郎 | [5 empty] | 印
|  | 種別 |  | 単位 | 金 額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 |  | 月 |  | 3 | 月 |  | 月
|  | (細別） | [5 empty] | 作業量 | （％） | 5 10152025 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
工 程 計 画 実 績 表 | 準備工 |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 2000 | 5/20 | 6/30 | － | 2
| 仮設工 |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 13500 | 7/1 | 12/25 | － | 13.5
| 橋台工 | 作業土工 |  | m3 |  |  |  | m3
|  |  | 1500 |  | 800 | 8/10 | 8/25 | 100 | 0.8
|  | 場所打杭工 |  | 本 |  |  |  | 本
|  |  | 12 |  | 12000 | 8/25 | 9/10 | 0.8 | 12
|  | 橋台躯体工 |  | 基 |  |  |  | 基
|  |  | 2 |  | 30000 | 9/10 | 12/15 | 0.02 | 30
| 護岸 基礎工 |  |  | ｍ |  |  |  | m
|  |  | 300 |  | 6000 | 8/10 | 1/20 | 6.6 | 6
| 法覆 護岸工 | 多自然型 護岸工 |  | m2 |  |  |  | m2
|  |  | 2400 |  | 30000 | 8/25 | 2/10 | 48 | 30
|  | 植生工 |  | m2 |  |  |  | m2
|  |  | 4500 |  | 4500 | 2/10 | 3/5 | 180 | 4.5
| 後片付け |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 1200 | 3/5 | 3/15 | － | 1.2
計
[5 empty] | 100000 |  |  |  | 100
特記事項 | [6 empty] | 工事総合工程表
計画（黒実線）
変更日以前は実績を元に作成
％
[8 empty] | 予 定 |  | 1% |  |  | 2% |  |  | 10.1% |  |  | 22.9% |  |  | 37.2% |  |  | 46.6% |  |  | 56% |  |  | 64.3% |  |  | 80.8% |  |  | 97.9% |  |  |  | 100%
監督員
[8 empty] | 実 績 | [37 empty] | 確認印
工種
数 量
備 考
総合進捗率
90
60
40
70
50
30
20
10
80
100
変更契約日を記入
変更後の契約内容（工期延長・内容変更）に対して計画を記入する。
【変更契約日以前の情報は工事の施工実績を元に作成する。】
当初に対しての赤書き対照の必要はありません。

## 竣工時等提出記入例
令和 元 年 ５ 月 ２０ 日現在
工 事 工 程 表
[34 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 |  |  |  | 香川県○○郡○○町字○○
|  | 工 事 名 | 県道○○線 道路改築事業 （○○工区） | [33 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ○○建設株式会社
|  | 工 期 | 自 令和 元 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ２ 年 １ 月 ３１ 日 | [33 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役社長 香川 太郎 | [6 empty] | 印
|  | 種別 |  | 単位 | 金 額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 |  | 3 |  | 月 |  | 月
|  | (細別） | [5 empty] | 作業量 | （％） | 5 10152025 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  |  | 10 20
工 程 計 画 実 績 表 | 準備工 |  | 1 | 式 | 2000 | 5/20 | 6/30 |  | 2
|  |  | 1 |  | 2000 | 5/20 | 6/30 | － | 2
| 仮設工 |  | 1 | 式 | 13500 | 7/1 | 12/25 |  | 13.5
|  |  | 1 |  | 13500 | 7/1 | 12/25 | － | 13.5
| 橋台工 | 作業土工 | 1500 | m3 | 800 | 8/10 | 8/25 | m3 | 0.8
|  |  | 1500 |  | 800 | 8/10 | 8/25 | 100 | 0.8
|  | 場所打杭工 | 12 | 本 | 12000 | 8/25 | 9/10 | 本 | 12
|  |  | 12 |  | 12000 | 8/25 | 9/10 | 0.8 | 12
|  | 橋台躯体工 | 2 | 基 | 30000 | 9/10 | 12/15 | 基 | 30
|  |  | 2 |  | 30000 | 9/10 | 12/15 | 0.02 | 30
| 護岸 基礎工 |  | 300 | ｍ | 6000 | 8/10 | 1/15 | m | 6
|  |  | 300 |  | 6000 | 8/10 | 1/20 | 6.6 | 6
| 法覆 護岸工 | 多自然型 護岸工 | 2400 | m2 | 30000 | 8/25 | 2/20 | m2 | 30
|  |  | 2400 |  | 30000 | 8/25 | 2/10 | 48 | 30
|  | 植生工 | 4500 | m2 | 4500 | 2/15 | 3/5 | m2 | 4.5
|  |  | 4500 |  | 4500 | 2/10 | 3/5 | 180 | 4.5
| 後片付け |  |  | 式 | 1200 | 3/5 | 3/10 |  | 1.2
|  |  | 1 |  | 1200 | 3/5 | 3/15 | － | 1.2
| 計 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 100
[5 empty] | 100000 |  |  |  | 100
特記事項 | [6 empty] | 工事総合工程表
最新の契約時の計画（黒実線）
変更日以前は実績＝計画となる
実績（赤実線）
％
[8 empty] | 予 定 |  | 1% |  |  | 2% |  |  | 10.1% |  |  | 22.9% |  |  | 37.2% |  |  |  | 46.6% |  |  | 56% |  |  | 64.3% |  |  | 80.8% |  |  | 97.9% |  |  | 100%
監督員
[8 empty] | 実 績 |  | 1% |  |  | 2% |  |  | 10.1% |  |  | 22.9% |  |  | 37.2% |  |  |  | 46.6% |  |  | 56% |  |  | 64.3% |  |  | 80.8% |  |  | 97.7% |  |  | 100% | [5 empty] | 確認印
工種
数 量
備 考
総合進捗率
90
60
40
70
50
30
20
10
80
100
竣工時に提出する工程表は、契約時に提出した工程表に実績を赤書きで記入下さい。
変更契約をしている場合は、最も新しい変更契約時に提出した工事工程表を使用します。
竣工日を記入